## Sayfa1
Alınma Durumu | Ürün Türkiye | Toplam Fiyat(K.D.V. Dahil) | Adet | Link
| Şase + İniş Ayakları Toplam(40cmx40cm) | 1098.32 | 1 | https://www.kompozitshop.com/karbon-fiber-plaka-t15mm-cnc-kesimli
| ABS Flament | 109 | 1 | https://www.robotistan.com/abg-175-mm-mavi-abs-filament
| F4 Pro v2 |  | 1 | https://www.motorobit.com/urun/f4-v2-pro-ucus-kontrol-karti
| EMAX RS2205 CCW |  | 2 | https://www.f1depo.com/EMAX-RS2205-2300kv-Fircasiz-Motor-CCW-Fpv-Yaris-Uyumludur,PR-2183.html
| EMAX RS2205 CW |  | 2 | https://www.f1depo.com/EMAX-RS2205-2300kv-Fircasiz-Motor-CW-Fpv-Yaris-Uyumludur,PR-2182.html

## Sayfa2
İP* No | İP* Adı/Tanımı | Kimler Tarafından Yapılacağı | HAFTALAR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Görev Analizi ve Literatür Taraması | FURKAN KARAKETİR-HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 1 to HAFTALAR 5
2 | Tasarım Boyutsal Parametrelerinin Belirlenmesi | HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 3 to HAFTALAR 8
3 | Tasarımın Yapısal Özellikleri | FURKAN KARAKETİR-HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 7 to HAFTALAR 8; HAFTALAR 14 to HAFTALAR 16
4 | Kontrol ve Güç Sistemleri Tasarımı | HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 7 to HAFTALAR 8
5 | Uçuş Performans Parametreleri | FURKAN KİRAZ | bar: HAFTALAR 14 to HAFTALAR 17
6 | Hava Aracı Maliyet Hesaplama | FURKAN KİRAZ | bar: HAFTALAR 14 to HAFTALAR 17
7 | Teknik Çizimler | FURKAN KARAKETİR | bar: HAFTALAR 2 to HAFTALAR 8; HAFTALAR 14 to HAFTALAR 22
8 | Proje Yönetimi | FURKAN KARAKETİR | bar: HAFTALAR 1 to HAFTALAR 8; HAFTALAR 14 to HAFTALAR 24

## Sayfa4
No | Parça Adı | Birim Ağırlık (gr) | X uzaklığı (mm) | Y uzaklığı (mm) | Z uzaklığı (mm)
1 | Sağ Ön Motor (Emax RS2205) | 29 | 143 | 86 | 13.5
2 | Sağ Arka Motor (Emax RS2205) | 29 | 143 | 86 | 13.5
3 | Sol Ön Motor (Emax RS2205) | 29 | 143 | 86 | 13.5
3 | Sol Arka Motor (Emax RS2205) | 29 | 143 | 86 | 13.5
4 | Omnibus F4 Pro V2 Uçuş Kontrolcü | 18 | 0 | 0 | 18
5 | 4 in 1 ESC (Racerstar REV35) | 13 | 0 | 0 | 12
6 | RF Alıcı (FlySky FS-I6AB) | 14.9 | 0 | 63.5 | 16.5
7 | Buzzer | 0.65 | 0 | 61.7 | 11.8
8 | Sigorta | 3 | 19.4 | 44 | 12
9 | Lityum Polimer Batarya (Profuse) | 291,5 | 1.8 | 0 | 24
10 | Telemetri (Xbee) | 10 | 0 | 40 | 8
11 | GPS Modülü (M8N) | 5 | 0 | 99.6 | 99.8
12 | Görev Mekanizması Motor (MG90S) | 12.1 | 50.8 | 22.1 | 72.3
13 | Şase | 74.9 | 0 | 0 | 2.8
14 | Koruma Kapağı | 60 | 0 | 9.5 | 24.6
15 | İniş Ayağı (Sağ) | 60.8 | 136.2 | 1.5 | 64 | No | Parça Adı | Birim Ağırlık (gr) | Adet | Toplam Ağırlık (gr)
16 | İniş Ayağı (Sol) | 60.8 | 136.2 | 1.5 | 64 | 1 | Şase | 74.9 | 1 | 74.9
17 | Sağ Ön Pervane (5045) | 5.5 | 143 | 86 | 31.5 | 2 | Koruma Kapağı | 60 | 1 | 60
18 | Sağ Arka Pervane (5045) | 5.5 | 143 | 86 | 31.5 | 3 | İniş Ayakları | 60.8 | 2 | 121.6
19 | Sol Ön Pervane (5045) | 5.5 | 143 | 86 | 31.5 | 3 | Fırçasız Motor (Emax RS2205) | 29 | 4 | 116
20 | Sol Arka Pervane (5045) | 5.5 | 143 | 86 | 31.5 | 4 | Omnibus F4 Pro V2 Uçuş Kontrolcü | 18 | 1 | 18
[6 empty] | 5 | 4 in 1 ESC (Racerstar REV35) | 13 | 1 | 13
[6 empty] | 6 | RF Alıcı (FlySky FS-I6AB) | 14.9 | 1 | 14.9
[6 empty] | 7 | Buzzer | 0.65 | 1 | 0.65
[6 empty] | 8 | Sigorta | 3 | 1 | 3
[6 empty] | 9 | Lityum Polimer Batarya (Profuse) | 291,5 | 1 | 291,5
[6 empty] | 10 | Telemetri (Xbee) | 10 | 1 | 10
[6 empty] | 11 | GPS Modülü (M8N) | 5 | 1 | 5
[6 empty] | 12 | Görev Mekanizması Motor (MG90S) | 12.1 | 1 | 12.1
[6 empty] | 13 | Pervaneler | 5.5 | 4 | 22

## Sayfa3
İHA Olası Gövde Malzemeleri | Puanlama (Her Bir Kriter 5 Puan Üzerinden Değerlendirilmiştir)
Değerlendirme Kriterleri | Sağlamlık | Kolay Tamir Edilebilir Olmak | Hafiflik | Üretim Kolaylığı | Fiyat Uygunluğu | Toplam Puan
ABS | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17
Karbon Fiber | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19

## Sayfa6
Uçuş Konfigrasyonu | Puanlama (Her Bir Kriter 5 Puan Üzerinden Değerlendirilmiştir)
| 4 Kanatlı | 3 Kanatlı | 6 Kanatlı
İHA Tipleri
Ağırlığa Olumlu Etkisi | 3 | 3 | 2
Stabilite | 4 | 3 | 5
Görevlere Uygunluk | 5 | 2 | 4
Üretilebilirlik | 5 | 3 | 3
Toplam Skor | 17 | 11 | 14
Parça | Üretim Yöntemi | Üretim Materyali
Şase | Lazer Kesim | Karbon Fiber
Koruma Kapağı | 3B Baskı | ABS Plastik
İniş Sistemi | Lazer Kesim | Karbon Fiber
|  |  |  | Motor Marka ve Modelleri | Ağırlık | KV | Boşta Amper | En Yüksek Güç
|  |  |  | Emax RS2205 | 30gr | 2300 | 0.9A | 811.44W
|  |  |  | T-MOTOR BLACK BIRD 2207 V2 | 33.4gr | 2800 | 1.8A | 610W
|  |  |  | GRATT ML 3508 | 105gr | 700 | 0.5A | 460w
|  |  |  | SunnySky X3108S | 81gr | 900 | 0.6A | 325W
|  |  |  | Batarya | Ağırlık | Kapasite (mAh) | Voltaj | Deşarj
|  |  |  | Profuse – 3S | 355,6gr | 4000 | 11,1V | 35C
|  |  |  | Leopard-Power-3S | 570gr | 8000 | 11.1V | 40C
|  |  |  | TATTU-3S | 455gr | 6000 | 11.1V | 70C
|  |  |  | Giant Power – 3S | 105gr | 1300 | 11.1v | 65C

## Sayfa5
| 1. Görev | 2.Görev
Kalkış Ağırlığı | 1000 gram | 1350 gram
Uçuş Hızı | 70 Km/Saat | 60 Km/Saat
Yük Ağırlığı | 0 gram | 330 gram
Uçuş Tipi | Otonom | Otonom
Uçuş Süresi | 1,5 Dakika | 2 Dakika

## Sayfa7
Uçuş Konfigrasyonu | Puanlama (Her Bir Kriter 5 Puan Üzerinden Değerlendirilmiştir)
| Tip 1 | Tip 2
İHA Tipleri
Dayanıklılık | 4 | 3
Hız | 5 | 5
Stabilite | 5 | 5
Üretim Kolaylığı | 5 | 5
Toplam Skor | 19 | 18

## Sayfa8
Pervane Özellikleri
Model | 5045
Çap | 5"
Adım | 4,5" |  |  | Takım İçerisindeki Görevi | İsim | Okul | Sınıfı | İletişim
Göbek Çapı | 5mm |  |  | Takım Kaptanı | Furkan Karaketir | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 10. Sınıf | 5511450968
Göbek Kalınlığı | 7,8mm |  |  | Takım Üyesi | Halit Başbuğ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 10. Sınıf | 5541542293
Bıçak Sayısı | 3 |  |  | Takım Üyesi | Furkan Kiraz | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 10. Sınıf | 5527315038
İHA'nın Beklenen Uçuş Parametreleri
|  | Yükle Beraber Güç | 17,8C
|  | Uçuş Süresi | 5 Dakika
|  | Elektrik Gücü | 182 Watt
|  | Sıcaklık | 49°C
|  | İtki-Ağırlık | 1.4
|  | İtki | 3,41 g/W