## Sayfa1
Alınma Durumu | Ürün Türkiye | Toplam Fiyat(K.D.V. Dahil) | Toplam Ağırlık (gr) | Adet
Alınmadı | F4 Pro V2 Uçuş Kontrolcü | 233.17 | 18 | 1
Alınmadı | Motor RS2205 2300KV | 318.32 | 120 | 4
Alınmadı | Pervane Seti 5045, 3 Yapraklı | 24.88 | 22 | 1
Alınmadı | Kumanda FlySky I6 Alıcısı Yanında (Verilen Ağırlık Alıcının Ağırlığıdır) | 502.21 | 14.9 | 1
Alınmadı | Batarya 3S 2200 40C (+1 Tane Yedek) | 628.02 | 183 | 2
Alınmadı | M8N GPS | 259.99 | 33 | 1
Alınmadı | HAKRC 40A x 4 2-5s Blheli-s Dshot600 Esc | 493,24? | 9,6? | 1?
Alınmadı | Racerstar REV35 35A BLheli_S 3-6 S 4 1 Esc Dshot600 | 443.75 | 13 | 1
Alınmadı | Lipo Şarj Aleti | 331.82 | önemsiz | 1
Alınmadı | XBee 2 mW | 576 | ? | 2?
Alınmadı | XBee Explorer USB | 72.98 | önemsiz | 2?
| East Marine Termal Devre Kesici-175Amper | 259.6 | ? | 1
| Karbon Fiber Gövde | 576 | 75 | 1
| Toplam | 4226.74 | 478.9 | 14

## Sayfa2
İP* No | İP* Adı/Tanımı | Kimler Tarafından Yapılacağı | HAFTALAR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Görev Analizi ve Literatür Taraması | FURKAN KARAKETİR-HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 1 to HAFTALAR 5
2 | Tasarım Boyutsal Parametrelerinin Belirlenmesi | HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 3 to HAFTALAR 8
3 | Tasarımın Yapısal Özellikleri | FURKAN KARAKETİR-HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 7 to HAFTALAR 8; HAFTALAR 14 to HAFTALAR 16
4 | Kontrol ve Güç Sistemleri Tasarımı | HALİT BAŞBUĞ | bar: HAFTALAR 7 to HAFTALAR 8
5 | Uçuş Performans Parametreleri | FURKAN KİRAZ | bar: HAFTALAR 14 to HAFTALAR 17
6 | Hava Aracı Maliyet Hesaplama | FURKAN KİRAZ | bar: HAFTALAR 14 to HAFTALAR 17
7 | Teknik Çizimler | FURKAN KARAKETİR | bar: HAFTALAR 2 to HAFTALAR 8; HAFTALAR 14 to HAFTALAR 22
8 | Proje Yönetimi | FURKAN KARAKETİR | bar: HAFTALAR 1 to HAFTALAR 8; HAFTALAR 14 to HAFTALAR 24